## 様式3
様式３
令和 年 月 日
請負代金額変更請求額計算書
発注者
松伏町長 鈴木 勝 様
受注者
商号又は名称
代表者氏名
松伏町建設工事請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
| 計 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
| 計 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
合計 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
変動額 | [8 empty] | 0
単品スライド請求額 |  | 0 |  | － |  |  |  | ＝ | 0
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。 ４．詳細な数量計算ができる場合は、様式-3を用いてもよい。
別紙
① 請負代金額（消費税額含む）
② 設計額（消費税相当額含む）
③ 部分認定出来高金額（消費税相当額含む）
④ スライド対象工事費（消費税相当額含む） ②－③ | [7 empty] | 0
⑤ 受注者負担額 ④×0.01 | [7 empty] | 0
⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮） | [7 empty] | 0
⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮） | [7 empty] | 0
⑧ 購入金額－当初想定金額（その他品目）（落札率考慮） | [7 empty] | 0
⑨ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧ | [7 empty] | 0
単品スライド請求額 ＝ ⑨変動額 － ⑤受注者負担額 | [6 empty] | ＝ | 0

## 様式3 (記載例)
様式３
2022-10-04
請負代金額変更請求額計算書
発注者
松伏町長 鈴木 勝 様
受注者
[6 empty] | 商号又は名称 |  | □□□建設（株）
[6 empty] | 代表者氏名 |  | 代表取締役 □□ ○○
松伏町建設工事請負契約約款第２６条第５項に基づく請負代金額の内訳は、下記のとおりです。
| 工 事 名 |  | (○○○)工事(○○○その１)
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 1 | 86000 | 86000 | 88000 | 88000 | R4年5月 | 2000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 1 | 86000 | 86000 | 94000 | 94000 | R4年6月 | 8000
異形棒鋼 | SD295 D16 | ｔ | 1 | 86000 | 86000 | 95000 | 95000 | R4年7月 | 9000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
異形棒鋼 | 計 |  | 3 |  | 227040 |  | 304700 |  | 77660
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 1 | 147500 | 147500 | 150000 | 150000 | R4年5月 | 2500
鋼矢板 | SY295 | ｔ | 1 | 147500 | 147500 | 160000 | 160000 | R4年6月 | 12500
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
鋼矢板 | 計 |  | 2 |  | 259600 |  | 341000 |  | 81400
鋼材類 合計 |  |  | 5 |  | 486640 |  | 645700 |  | 159060
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 100 | 23500 | 2350000 | 24500 | 2450000 | R4年7月 | 100000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 100 | 20000 | 2000000 | 21000 | 2100000 | R4年7月 | 100000
大型ブロック | 1500×670×750 | 個 | 100 | 20000 | 2000000 | 21000 | 2100000 | R4年7月 | 100000
[5 empty] | ×落札率×（１＋消費税率） |  | ×（１＋消費税率）
その他の品目 合計 |  |  |  |  | 5588000 |  | 7315000 |  | 1727000
変動額 | [8 empty] | 1886060
単品スライド請求額 |  | 1886060 |  | － | 25000 |  |  | ＝ | 1861060
（注）
１．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督職員に提出すること。 証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。 ２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。 ３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。 ４．詳細な数量計算ができる場合は、様式-3を用いてもよい。
別紙
① 請負代金額（消費税額含む） | [7 empty] | 8000000
② 設計額（消費税相当額含む） | [7 empty] | 10000000
③ 部分認定出来高金額（消費税相当額含む） | [7 empty] | 5500000
④ スライド対象工事費（消費税相当額含む） ②－③ | [7 empty] | 2500000
⑤ 受注者負担額 ④×0.01 | [7 empty] | 25000
⑥ 購入金額－当初想定金額（鋼材）（落札率考慮） | [7 empty] | 159060
⑦ 購入金額－当初想定金額（燃料油）（落札率考慮） | [7 empty] | 0
⑧ 購入金額－当初想定金額（その他品目）（落札率考慮） | [7 empty] | 1727000
⑨ 変動額 ⑥＋⑦＋⑧ | [7 empty] | 1886060
単品スライド請求額 ＝ ⑨変動額 － ⑤受注者負担額 | [6 empty] | ＝ | 1861060